## Sheet1
附表：1
2021年—2025年项目库项目计划申报表
单位：
序号 | 乡镇 | 村 | 是否为贫困村或非贫困重点村 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 本年度主要工作量 | 投入资金总额（万元） |  |  | 预计受益人数 | 绩效目标 | 责任人 | 年度
[8 empty] | 小计 | 财政资金 （资金来源） | 其它
1 | 港口乡 | 柏岭村 | 贫困村 | 通组公路 | 交通局 | 柏岭村四、五组 |  | 50 | 50（交通局） |  | 800 | 新修四组至五组通组公路1.5公里 | 姜兴明 | 2023-2025
2 |  |  |  | 道路加宽 | 交通局 | 柏岭村一、二、四、五组 | 二组道路加宽 | 120 | 120(交通局） |  | 1270 | 一、二、四、五组道路加宽、硬化5公里 | 姜兴明 | 2021-2025
3 |  |  |  | 场地改建 | 乡村振兴局 | 柏岭村四、五组 |  | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 540 | 四组内屋场地、五组外屋场地改建各1000平方米 | 姜兴明 | 2022-2025
4 |  |  |  | 塘坝整治 | 乡村振兴局 | 柏岭村五组 |  | 10 | 10（乡村振兴局） |  | 340 | 五组燕窝塘美化 | 姜兴明 | 2022-2025
5 |  |  |  | 晒场硬化 | 乡村振兴局 | 柏岭村三组 |  | 10 | 10（乡村振兴局） |  | 330 | 三组晒场硬化1000平方米 | 姜兴明 | 2022-2025
6 |  |  |  | 道路硬化 | 交通局 | 柏岭村六组 |  | 70 | 70(交通局） |  | 600 | 六组道路硬化4.2公里 | 姜兴明 | 2023-2025
7 |  |  |  | 亮化工程 | 柏岭村委会 | 柏岭村1、2、3、4、5组 |  | 30 | 30 |  | 1270 | 柏岭村新增路灯100盏 | 姜兴明 | 2022-2025
8 |  |  |  | 河堤维修 | 水利局 | 柏岭村1、2、3、4、5组 | 2、3、4、5组水毁河堤500米 | 500 | 500（水利局） |  | 1270 | 柏岭村1、2、3、4、5组水毁河堤维修5000米 | 姜兴明 | 2021-2025
9 |  |  |  | 水渠维修 | 水利局 | 柏岭村1、2、3、4、5组 | 一组徐家水渠维修700米、三组双桂垅水渠维修600米 | 300 | 300（水利局） |  | 1270 | 新修灌溉水渠5000米 | 姜兴明 | 2021-2025
10 |  |  |  | 药材基地道路硬化 | 交通局 | 柏岭村四组 |  | 20 | 20(交通局） |  | 1270 | 四组药材种植基地道路硬化1公里 | 姜兴明 | 2022-2025
11 |  |  |  | 塘堰清淤 | 水利局 | 柏岭村1、2、3、4、5组 |  | 47 | 47（水利局） |  | 1270 | 柏岭村1、2、3、4、5组塘堰清淤工程 | 姜兴明 | 2022-2025
12 |  |  |  | 河堤清理 | 水利局 | 柏岭村1、2组 |  | 30 | 30（水利局） |  | 1270 | 柏岭村1、2组高堤河道清理 | 姜兴明 | 2022-2025
13 |  |  |  | 垃圾整治 | 环保局 | 柏岭村1、2、3、4、5组 |  | 20 | 20（环保局） |  | 1270 | 新购置大垃圾桶50个、小垃圾桶340个 | 姜兴明 | 2022-2025
14 |  |  |  | 美丽乡村建设 | 乡村振兴局 | 柏岭村1、2、3、4、5组 | 二组景观台1个150-200平方米、特色标识牌1个、绿化园地2个（造景）400平方米、场地硬化整治100平方米、菜园围栏120米、花样墙200米、排水沟200米、挡土墙长30米、高1.5米，土方回填200立方米； | 1000 | 1000（乡村振兴局） |  | 1270 | 景观台6个2000-3000平方米、特色标识牌10个、绿化园地20个（造景）4000平方米、场地硬化整治1000平方米、菜园围栏3000米、花样墙2000米、绿化环境3000平方米、绿化造景、休闲小广场建设、墙体美化 | 姜兴明 | 2021-2025
15 |  | 北山村 | 否 | 北山岩道路硬化 | 交通局 | 北山村五组 | 新修通山至北山岩五组通产业路1.5公里 | 80 | 80(交通局） |  | 300 | 新修通山至北山岩五组通产业路1.5公里 | 金建军 | 2022
16 |  |  |  | 文化广场新建 | 乡村振兴局 | 北山村五组门前屋、山背 | 门前屋、山背新建文化广场各1000平方米 | 60 | 60（乡村振兴局） |  | 550 | 提高村民生活环境 | 金建军 | 2022-2025
17 |  |  |  | 北山小学改建 | 教育局 | 北山村2组 | 北山小学改建3000平方米 | 120 | 120（教育局） |  | 2194 | 提高村民生活环境 | 金建军 | 2022-2025
18 |  |  |  | 河堤维修 | 水利局 | 北山村2、3、4、5组 | 2、3、4、5组水毁河堤2500米 | 500 | 500（水利局） |  | 2194 | 提高村民生活环境 | 金建军 | 2021-2025
19 |  |  |  | 北山村林场道路硬化 | 交通局 | 北山村3组 | 北山村林场道路硬化2.5公里 | 100 | 100(交通局） |  | 2194 | 保障村民出行安全。 | 金建军 | 2022-2025
20 |  |  |  | 发展中药材基地（发展村集体经济） |  | 北山村1组 | 拟扩建中药材基地120亩 | 100 | 100 |  | 2194 | 增长农民人均纯收入 | 金建军 | 2021-2022年
21 |  |  |  | 古屋打造 |  | 北山村2组（蔡家塅古屋） | 维修翻新改建 | 40 | 40 |  | 216 | 提高村民生活环境 | 金建军 | 2021-2025年
22 |  |  |  | 道路拓宽 | 交通局 | 北山村五组老北山 | 老北山道路拓宽1公里 | 30 | 40(交通局） |  | 350 | 保障村民出行安全。 | 金建军 | 2022-2025
23 |  |  |  | 塘堰清淤 | 水利局 | 北山村3、4、5组 | 北山村3、4、5组塘堰清淤工程 | 50 | 50（水利局） |  | 2194 | 提高村民生活环境 | 金建军 | 2022-2025
24 |  | 大东港村 | 否 | 油茶基地 | 乡村振兴局 | 一组 | 完成50亩 | 27.6 | 13.8（乡村振兴局） | 13.8自筹 | 28 | 增长农民人均纯收入 | 徐国良 | 2021
25 |  |  |  | 中药材基地 | 乡村振兴局 | 一组 | 完成100亩 | 90 | 50（乡村振兴局） | 40自筹 | 840 | 增长农民人均纯收入 | 吴正斗 | 2021
26 |  |  |  | 道路拓宽、硬化 | 交通局 | 一组 | 完成3千米 | 75 | 75（交通局） |  | 840 | 保障村民出行安全。 | 吴正斗 | 2021
27 |  |  |  | 新增路灯 | 乡村振兴局 | 一、三组 | 完成16盏 | 2.8 | 2.8（乡村振兴局） |  | 125 | 提高村民生活环境 | 徐定国 | 2021
28 |  |  |  | 余家岭村庄环境整治 | 乡村振兴局 | 三组 | 整治余家岭村庄环境 | 13 | 13（乡村振兴局） |  | 26 | 提高村民生活环境 | 金志文 | 2021
29 |  |  |  | 上房村庄环境整治 | 乡村振兴局 | 三组 | 整治上房村庄环境 | 4 | 4（乡村振兴局） |  | 18 | 提高村民生活环境 | 金志文 | 2021
30 |  |  |  | 上房高端民宿 | 乡村振兴局 | 三组 | 修建上房高端民宿 | 120 | 20（乡村振兴局） | 100公司投资 | 38 | 增长农民人均纯收入 | 金志文 | 2021
31 |  |  |  | 梁鲁新建蓄水池 | 水利局 | 三组 | 新建蓄水池 | 2.2 | 2.2（水利局） |  | 58 | 提高村民生活环境 | 金志文 | 2021
32 |  |  |  | 大晒新建蓄水池 | 水利局 | 二组 | 新建蓄水池 | 1.8 | 1.8（水利局） |  | 26 | 提高村民生活环境 | 陈铃萍 | 2021
33 |  |  |  | 法春庙至大晒村庄道路硬化 | 交通局 | 二组 | 道路硬化500米 | 40 | 40（交通局） |  | 30 | 保障村民出行安全。 | 陈铃萍 | 2024
34 |  |  |  | 犀牛凹新加蓄水池 | 水利局 | 二组 | 新建蓄水池 | 2.8 | 2.8（水利局） |  | 23 | 提高村民生活环境 | 陈铃萍 | 2021
35 |  |  |  | 新建村委会附属楼 | 人投公司 | 一组 | 扩建村委会 | 51 | 51 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 徐定国 | 2021
36 |  |  |  | 梁鲁至犀牛凹道路硬化 | 交通局 | 三组 | 道路硬化1000米 | 96 | 96（交通局） |  | 65 | 保障村民出行安全。 | 吴正斗 | 2022
37 |  |  |  | 道路两边环境绿化整治 | 乡村振兴局 | 一、二、三组 | 环境绿化 | 8 | 8（乡村振兴局） |  | 840 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2022
38 |  |  |  | 河堤维修加固、新建 | 水利局 | 一、二、三组 | 河堤加固 | 16 | 16（水利局） |  | 840 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2021
39 |  |  |  | 上房至老屋陈旅游步道硬化 | 乡村振兴局 | 二、三组 | 步道硬化 | 20 | 20（乡村振兴局） |  | 580 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2022
40 |  |  |  | 村办林场抚育 | 林业局 | 一组 | 完成800亩 | 10 | 10（林业局） |  | 840 | 增长农民人均纯收入 | 吴正斗 | 2021
41 |  |  |  | 绿色蔬菜基地 | 农业农村局 | 三组 |  | 10 | 3（农业农村局） | 7 | 840 | 增长农民人均纯收入 | 金志文 | 2022
42 |  |  |  | 犀牛凹户外露营基地 | 文旅局、乡村振兴局 | 三组 |  | 8 | 8（文旅局、乡村振兴局） |  | 840 | 增长农民人均纯收入 | 陈铃萍 | 2023
43 |  |  |  | 上房至协佑庙索道 | 文旅局、乡村振兴局 | 三组 |  | 150 | 50（文旅局、乡村振兴局） | 100公司投资 | 840 | 增长农民人均纯收入 | 金志文 | 2023
44 |  |  |  | 银杏树周边环境整治 | 乡村振兴局 | 二组 |  | 4 | 4（乡村振兴局） |  | 56 | 提高村民生活环境 | 陈铃萍 | 2022
45 |  |  |  | 香榧树周边环境整治 | 乡村振兴局 | 三组 |  | 4 | 4（乡村振兴局） |  | 45 | 提高村民生活环境 | 金志文 | 2021
46 |  |  |  | 上房引地高端民宿 | 乡村振兴局 | 三组 |  | 120 | 20（乡村振兴局） | 100公司投资 | 54 | 增长农民人均纯收入 | 金志文 | 2022
47 |  |  |  | 老屋陈苏维埃政府遗址修复 | 文旅局、乡村振兴局 | 二组 |  | 8 | 8（文旅局、乡村振兴局） |  | 840 | 提高村民生活环境 | 陈铃萍 | 2022
48 |  |  |  | 山牛凹湘鄂赣红军医院遗址修复 | 文旅局、乡村振兴局 | 二组 |  | 6 | 6（文旅局、乡村振兴局） |  | 840 | 提高村民生活环境 | 陈铃萍 | 2022
49 |  |  |  | 陈家凹人行桥 | 交通局 | 一组 |  | 8 | 8（交通局） |  | 240 | 保障村民出行安全。 | 吴正斗 | 2022
50 |  |  |  | 马庙口人行桥 | 交通局 | 一组 |  | 8 | 8（交通局） |  | 230 | 保障村民出行安全。 | 吴正斗 | 2021
51 |  |  |  | 土桥人行桥 | 交通局 | 三组 |  | 8 | 8（交通局） |  | 200 | 保障村民出行安全。 | 金志文 | 2024
52 |  |  |  | 墩上王环境整治 | 乡村振兴局 | 一组 |  | 12 | 12（乡村振兴局） |  | 150 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2022
53 |  |  |  | 楮树下环境整治 | 乡村振兴局 | 一组 |  | 5 | 5（乡村振兴局） |  | 180 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2022
54 |  |  |  | 进村干道刷黑 | 交通局 | 一组 |  | 120 | 120（交通局） |  | 840 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2023
55 |  |  |  | 生活用电电路提档升级 | 供电局 | 二、三组 |  | 140 | 140（供电局） |  | 380 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2022
56 |  |  |  | 新建森林防火线25千米 | 林业局 | 一、二、三组 |  | 50 | 50（林业局） |  | 840 | 提高村民生活环境 | 吴正斗 | 2023
57 |  | 港口村 | 否 | 中药材种植 | 农业局 | 港口村 |  | 200 | 200（农业局） |  |  | 增长农民人均纯收入 | 汪敏 | 2021年—2025年
58 |  |  |  | 蔬菜基地 | 农业局 | 港口村四、五组地段 |  | 60 | 60（农业局） |  |  | 增长农民人均纯收入 | 汪敏 | 2021年—2025年
59 |  |  |  | 新修河堤 | 水利局 | 港口沙洲至张家湾 |  | 250 | 250（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
60 |  |  |  | 河堤维修 | 水利局 | 下坑源头至徐家 |  | 500 | 500（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
61 |  |  |  | 河堤维修 | 水利局 | 东堡舒家至港口一桥桥段四处 |  | 100 | 100（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
62 |  |  |  | 拦水堰重建 | 水利局 | 舒家上头南桥堰重建 |  | 40 | 40（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
63 |  |  |  | 水塘维修 | 水利局 | 当家塘维修 |  | 5 | 5（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
64 |  |  |  | 水塘维修 | 水利局 | 一组山背塘，六组深窝塘维修 |  | 16 | 16（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
65 |  |  |  | 水圳维修 | 水利局 | 塘山畈水圳维修 |  | 6 | 6（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
66 |  |  |  | 文化广场建设 | 文化局、县政府 | 大山口文化广场建设 |  | 12 | 12（文化局、县政府） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
67 |  |  |  | 文化广场建设 | 文化局、县政府 | 舒家黄珠坎文化广场建设 |  | 20 | 20（文化局、县政府） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
68 |  |  |  | 公路拓宽 | 交通局 | 塘山至下坑公路拓宽 |  | 60 | 60（交通局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
69 |  |  |  | 路灯安装 | 交通局 | 港口至舒家雪亮工程建设 |  | 8 | 8（交通局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
70 |  |  |  | 河堤维修 | 水利局 | 港口四组下畈浆砌河堤 |  | 20 | 20（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
71 |  |  |  | 水塘维修 | 水利局 | 楠竹窝塘维修 |  | 3 | 3（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
72 |  |  |  | 休闲垂钓产业开发 | 水利局 | 港口村四、五组门前港口地段 |  | 50 | 50（水利局） |  |  | 增长农民人均纯收入 | 汪敏 | 2021年—2025年
73 |  |  |  | 河道清淤加固 | 水利局 | 港口河道清淤加固 |  | 60 | 60（水利局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
74 |  |  |  | 休闲步道建设 | 乡村振兴局 | 大山桥头至港口一桥 |  | 50 | 50（乡村振兴局） |  |  | 提高村民生活环境 | 汪敏 | 2021年—2025年
75 |  | 横岭村 | 否 | 人居环境整治 | 横岭村 | 六组沈家 | 大理石路沿石长60m，乔木草皮绿化150㎡，砖砌花坛50m，排水沟300m，新修路基长1200m，宽5m。 | 11 | 6 | 5自筹 | 354 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2021
76 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 三组谭家口 | 砖砌护墙68m3，栽植月季树、杜鹃球、茶花树等植被一项，浆砌石挡土墙220m3。 | 12.5 | 9.5 | 3自筹 | 397 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2021
77 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 三组谭家 | 硬化路面100m2，砖砌护路30m3，鹅卵石砌花坛长60m，乔木草皮绿化880m2，直径4m六角休息亭一个，步道80m。 | 16.5 | 14.5 | 2自筹 | 397 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2021
78 |  |  |  | 百亩中药材基地 | 横岭村 | 五组墩上 | 黄精种植100亩 | 80 | 80 |  | 2014 | 发展壮大村级集体经济 | 汪丁平 | 2021
79 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 三组谭家口 | 停车场300㎡、硬化180㎡、乔木绿化长400米、宽1米，休闲步道长200米、宽1.2米。 | 19.6 | 19.6 |  | 397 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2022
80 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 三组灵官殿 | 1.砖砌花坛30m; 2.砖砌护路墙长120m*高1.5m*宽0.4m、长110m*高0.3m*宽0.2m； 3.乔木绿化300㎡ | 5.8 | 5.8 |  | 397 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2022
81 |  |  |  | 河堤维修 | 横岭村 | 二组陶坪 | 块石浆砌长380m、高1.8m、宽0.8,547m³ | 19.5 | 19.5 |  | 349 | 保护农田105亩 | 汪丁平 | 2022
82 |  |  |  | 自来水蓄水池 | 横岭村 | 三组谭家、五组墩上、六组余家湾 | 60m³蓄水池3个 | 24 | 24 |  | 729 | 生活用水有保障 | 汪丁平 | 2022
83 |  |  |  | 拦水堰 | 横岭村 | 五组 | 长100米、高2米、宽1.5米 | 9.6 | 9.6 |  | 686 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2022
84 |  |  |  | 农田水渠维修 | 横岭村 | 四组 | 砖砌水渠长800米、高0.4米、宽0.4米 | 12 | 12 |  | 164 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2022
85 |  |  |  | 村组公路加宽打路基、硬化 | 横岭村 | 一、二、四组 | 加宽打路基长1200米、宽2米 | 45 | 45 |  | 666 | 保障村民出行安全。 | 汪丁平 | 2022
86 |  |  |  | 村组公路加宽打路基、硬化 | 横岭村 | 三、五组 | 加宽打路基长1000米、宽2米 | 40 | 40 |  | 729 | 保障村民出行安全。 | 汪丁平 | 2022
87 |  |  |  | 40亩药用艾草种植 | 横岭村 | 二组陶坪 | 药用艾草种植基地 | 20 | 20 |  | 2014 | 发展壮大村级集体经济 | 汪丁平 | 2022
88 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 五组墩上 | 砖砌花坛300m乔木绿化、屋堂排水沟300米、硬化160㎡ | 8.5 | 8.5 |  | 332 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2023
89 |  |  |  | 农田水渠维修 | 横岭村 | 七组 | 砖砌水渠长400米、高0.4米、宽0.4米 | 6 | 6 |  | 165 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2023
90 |  |  |  | 塘堰维修 | 横岭村 | 五组、六组 | 高邦塘洪口维修4个 | 5 | 5 |  | 686 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2023
91 |  |  |  | 农田水渠维修 | 横岭村 | 三组陈家畈 | 砖砌水渠长600米、高1.2米、宽1.5米 | 12 | 12 |  | 397 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2023
92 |  |  |  | 200亩水果基地 | 横岭村 | 二组陶坪 | 种植杨梅100亩、软籽石榴100亩 | 200 | 200 |  | 349 | 发展壮大村级集体经济 | 汪丁平 | 2023
93 |  |  |  | 农田水渠维修 | 横岭村 | 五组 | 砖砌水渠长1000米、高1.2米、宽1.5米 | 19.8 | 19.8 |  | 332 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2024
94 |  |  |  | 农田水渠维修 | 横岭村 | 六组 | 砖砌水渠长800米、高1.2米、宽1.5米 | 16 | 16 |  | 354 | 改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，改善农村生产生活条件，增加农民收入，增强粮食保障能力。 | 汪丁平 | 2024
95 |  |  |  | 新修基建路 | 横岭村 | 五组 | 长350米、宽3.5米 | 15 | 15 |  | 332 | 保障村民出行安全。 | 汪丁平 | 2024
96 |  |  |  | 晒谷场硬化 | 横岭村 | 七组 | 长16米、宽20米 | 6 | 6 |  | 165 | 村民生产生活有保障 | 汪丁平 | 2024
97 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 六组余家湾 | 砖砌花坛300m乔木绿化、屋堂排水沟300米 | 8.5 | 8.5 |  | 354 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2025
98 |  |  |  | 人居环境整治 | 横岭村 | 二组陶坪 | 砖砌花坛400m乔木绿化、屋堂排水沟300米 | 9 | 9 |  | 349 | 改善村容村貌，提高村民生活条件，建设美丽宜居乡村。 | 汪丁平 | 2025
99 |  |  |  | 晒谷场硬化 | 横岭村 | 三组楼下湾 | 长18米、宽26米 | 6 | 6 |  | 397 | 村民生产生活有保障 | 汪丁平 | 2025
100 |  |  |  | 村组公路加宽打路基 | 横岭村 | 七组 | 加宽打路基长1000米、宽2米 | 14.5 | 14.5 |  | 165 | 保障村民出行安全。 | 汪丁平 | 2025
101 |  | 石岭村 | 否 | 全村组级公路拓宽 | 交通局 | 石岭村全村 |  | 75 | 75（交通局） |  | 2034 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
102 |  |  |  | 圳渠新建 | 水利局 | 石岭村一组 |  | 38 | 38(水利局） |  | 210 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
103 |  |  |  | 当家塘清淤维修 | 水利局 | 石岭村一组 |  | 15 | 15(水利局） |  | 211 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
104 |  |  |  | 沿路景点打造 | 乡村振兴局 | 石岭村一组 |  | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 212 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
105 |  |  |  | 文化广场硬化 | 乡村振兴局 | 石岭村一组 |  | 15 | 15（乡村振兴局） |  | 213 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
106 |  |  |  | 当家塘清淤维修 | 水利局 | 石岭村二组 |  | 15 | 15(水利局） |  | 195 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
107 |  |  |  | 广场景点打造 | 乡村振兴局 | 石岭村二组 |  | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 195 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
108 |  |  |  | 圳渠维修 | 水利局 | 石岭村二组 |  | 10 | 10(水利局） |  | 195 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
109 |  |  |  | 变压器升级改造 | 电力局 | 石岭村二组 |  | 8 | 8(电力局） |  | 195 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
110 |  |  |  | 景点打造 | 乡村振兴局 | 石岭村三组 |  | 100 | 100（乡村振兴局） |  | 368 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
111 |  |  |  | 工具房改造 | 乡村振兴局 | 石岭村三组 | 在建 | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 368 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
112 |  |  |  | 新建生产路 | 乡村振兴局 | 石岭村三组 |  | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 368 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
113 |  |  |  | 全村河堤维修 | 水利局 | 石岭村全村 |  | 2000 | 2000（水利局） |  | 2034 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
114 |  |  |  | 正家畈圳渠修建 | 乡村振兴局 | 石岭村二组 |  | 20 | 20（乡村振兴局） |  | 195 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
115 |  |  |  | 王山畈圳渠新建 | 乡村振兴局 | 石岭村三组 |  | 25 | 25（乡村振兴局） |  | 368 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
116 |  |  |  | 全村安全饮水 | 乡村振兴局 | 石岭村全村 |  | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 2034 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
117 |  |  |  | 环境改造 | 乡村振兴局 | 石岭村四、五、七组 |  | 60 | 60（乡村振兴局） |  | 960 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
118 |  |  |  | 文化广场新建 | 乡村振兴局 | 石岭村五组 |  | 60 | 60（乡村振兴局） |  | 325 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
119 |  |  |  | 牛岭窝圳渠维修 | 乡村振兴局 | 石岭村五组 |  | 20 | 20（乡村振兴局） |  | 325 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
120 |  |  |  | 太阳能路灯 | 乡村振兴局 | 石岭村全村 |  | 20 | 20（乡村振兴局） |  | 2034 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
121 |  |  |  | 沙洲畈圳渠维修、墩脚新建 | 乡村振兴局 | 石岭村四组 |  | 8 | 8（乡村振兴局） |  | 450 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
122 |  |  |  | 小河山口河堤维修 | 乡村振兴局 | 石岭村四组 |  | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 450 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
123 |  |  |  | 娘康窝药材基地道路新建 | 乡村振兴局 | 石岭村三组 |  | 35 | 35（乡村振兴局） |  | 260 | 增长农民人均纯收入 | 汪宗尚 | 2022-2025
124 |  |  |  | 娘康窝药材基地河堤维修 | 乡村振兴局 | 石岭村三组 |  | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 260 | 增长农民人均纯收入 | 汪宗尚 | 2022-2025
125 |  |  |  | 文化广场新建、环境打造 | 乡村振兴局 | 石岭村七组 |  | 100 | 100（乡村振兴局） |  | 256 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
126 |  |  |  | 全村河道清淤 | 水利局 | 石岭村全村 | 拟建 | 5 | 5(水利局） |  | 2034 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
127 |  |  |  | 程家湾圳渠维修 | 水利局 | 石岭村七组 |  | 35 | 35(水利局） |  | 256 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
128 |  |  |  | 当家塘清淤维修 | 水利局 | 石岭村七组 |  | 15 | 15(水利局） |  | 256 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2025
129 |  |  |  | 崖上药材基地道路绿化 | 农业农村局 | 石岭村七组 |  | 10 | 10（农业农村局） |  | 256 | 增长农民人均纯收入 | 汪宗尚 | 2022-2026
130 |  |  |  | 程家湾屋堂老圳渠维修 | 农业农村局 | 石岭村七组 |  | 20 | 20（农业农村局） |  | 256 | 提高村民生活环境 | 汪宗尚 | 2022-2026
131 |  | 塘口村 | 贫困村 | 黄精、石菖蒲基地 | 塘口村委会 | 塘口村七组、八组 | 黄精种植100亩、石菖蒲60亩 | 130 | 130 |  | 全村 | 增长农民人均纯收入 | 沈阳星 | 2021-2022
132 |  |  |  | 张家桥新建 | 乡村振兴局 | 塘口村一组 | 长约20米 | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 62 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
133 |  |  |  | 聂家公路硬化 | 乡村振兴局 | 塘口村二组 | 长约100米 | 4 | 4（乡村振兴局） |  | 30 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
134 |  |  |  | 徐家美丽村湾建设 | 乡村振兴局 | 塘口村二组 | 土方、护栏、绿化、健身器材、环境整治 | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 735 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
135 |  |  |  | 徐家-石板滩路灯安装 | 乡村振兴局 | 塘口村二、三组 | 路灯安装50盏 | 6.5 | 6.5（乡村振兴局） |  | 735 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
136 |  |  |  | 石板滩美丽村湾建设 | 乡村振兴局 | 塘口村三组 | 土方、护栏、绿化、健身器材、环境整治 | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 200 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
137 |  |  |  | 文质屋水圳新修 | 乡村振兴局 | 塘口村三组 | 新修水圳200米 | 4.5 | 4.5（乡村振兴局） |  | 279 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
138 |  |  |  | 石板滩水渠维修加固 | 乡村振兴局 | 塘口村三组 | 维修加固300米 | 3 | 3（乡村振兴局） |  | 279 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
139 |  |  |  | 金家畈采摘园加装围栏 | 乡村振兴局 | 塘口村四组 | 金家畈采摘园100余亩加装围栏 | 5 | 5（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
140 |  |  |  | 文化广场 | 乡村振兴局 | 塘口村四组 | 文化广场建设 | 150 | 150（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
141 |  |  |  | 杨家湾新修水圳 | 乡村振兴局 | 塘口村八组 | 新修水圳800余米 | 18 | 18（乡村振兴局） |  | 338 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
142 |  |  |  | 胜梅屋桥头至杨家湾公路硬化 | 交通局 | 塘口村七组、八组 | 公路拓宽硬化2公里 | 80 | 80（交通局） |  | 655 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
143 |  |  |  | 杨家湾美丽村湾建设 | 乡村振兴局 | 塘口村八组 | 土方、护栏、绿化、健身器材、环境整治 | 60 | 60（乡村振兴局） |  | 338 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
144 |  |  |  | 胜梅屋新修水圳 | 乡村振兴局 | 塘口村七组 | 新修水圳600余米 | 13.5 | 13.5（乡村振兴局） |  | 317 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
145 |  |  |  | 泉坑口新修水圳 | 乡村振兴局 | 塘口村六组 | 新修水圳500米 | 12 | 12（乡村振兴局） |  | 189 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
146 |  |  |  | 月亮山至泉坑公路硬化 | 交通局 | 塘口村五、六组 | 公路硬化长4公里 | 160 | 160（交通局） |  | 499 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
147 |  |  |  | 泉坑晒谷场硬化 | 乡村振兴局 | 塘口村五组 | 晒谷场约600㎡ | 6 | 6（乡村振兴局） |  | 313 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
148 |  |  |  | 老街小景点 | 乡村振兴局 | 塘口村四组 | 土方、硬化、绿化、辅道等 | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 236 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
149 |  |  |  | 三组晒谷场硬化 | 乡村振兴局 | 塘口村三组 | 场地硬化1200㎡ | 12 | 12（乡村振兴局） |  | 279 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2021
150 |  |  |  | 八组晒谷场硬化 | 乡村振兴局 | 塘口村八组 | 场地硬化800㎡ | 8 | 8（乡村振兴局） |  | 338 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2021
151 |  |  |  | 七组晒谷场硬化 | 乡村振兴局 | 塘口村七组 | 场地硬化1200㎡ | 12 | 12（乡村振兴局） |  | 313 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2021
152 |  |  |  | 八组支路硬化 | 乡村振兴局 | 塘口村八组 | 公路硬化长约200m | 8 | 8（乡村振兴局） |  | 338 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2021
153 |  |  |  | 杨家湾至泉坑口河堤护砌 | 乡村振兴局 | 塘口村 | 全程长约2.5公里 | 700 | 700（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
154 |  |  |  | 八一林场水、电、路完善 | 乡村振兴局 | 塘口村 | 水电完善、路硬化 | 500 | 500（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 沈阳星 | 2022-2025
155 |  | 小东港村 | 否 | 优质稻基地灌溉系统升级 | 农业农村局 | 小东港村2组 |  | 66 | 66（农业农村局） |  | 356 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2022-2025
156 |  |  |  | 村级公路路基拓宽 | 乡村振兴局 交通运输局 | 小东港村2-6组 |  | 260 | 260（乡村振兴局 交通运输局） |  | 873 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2022-2025
157 |  |  |  | 村湾人居环境整治 | 乡村振兴局 | 小东港村1-7组 |  | 1000 | 1000（乡村振兴局） |  | 988 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021-2025
158 |  |  |  | 村级公路坳上大桥危桥重建 | 交通运输局 | 小东港村5组 |  | 150 | 150（交通局） |  | 324 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2022-2025
159 |  |  |  | 高堤河河堤水毁修复 | 水利局 | 小东港村1组、4组、5组 |  | 280 | 280（水利局） |  | 632 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2022-2025
160 |  |  |  | 汤家墩田园综合体水圳升级 | 水利局 | 小东港村1组 |  | 180 | 180（水利局） |  | 186 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2022-2025
161 |  |  |  | 百亩中药材 | 乡村振兴局 | 小东港村五组 |  | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 326 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2021
162 |  |  |  | 鱼塘养殖产业基地周边环形路面硬化 | 交通运输局 | 小东港村1组汤家墩 |  | 100 | 100（交通局） |  | 653 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2022-2025
163 |  |  |  | 鱼塘养殖产业基地饮水工程 | 乡村振兴局 | 小东港村1组汤家墩 |  | 5 | 5（乡村振兴局） |  | 653 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2022-2025
164 |  |  |  | 龙泉湖旅游公路升级 | 交通运输局 | 小东港村2组 |  | 2000 | 2000（交通局） |  | 106 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2022-2025
165 |  |  |  | 小东港村集镇沿街房屋立面全面改造 | 住建局 | 小东港村2组 |  | 1000 | 1000（住建局） |  | 299 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2022-2025
166 |  |  |  | 小东港村集镇段改线 | 发改局 交通运输局 | 小东港村2组集镇 |  | 2000 | 2000（发改局 交通运输局） |  | 299 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2022-2025
167 |  |  |  | 排水沟渠 | 农业农村局 | 小东港村1组 |  | 8 | 8（农业农村局） |  | 653 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2022
168 |  |  |  | 鱼塘养殖产业基地绿化 | 乡村振兴局 | 小东港村1组汤家墩 |  | 21 | 21（乡村振兴局） |  | 653 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2021
169 |  |  |  | 鱼塘养殖产业基地 | 乡村振兴局 | 小东港村1组汤家墩 |  | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 653 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2021
170 |  |  |  | 鱼塘养殖产业基地防护网 | 乡村振兴局 | 小东港村1组汤家墩 |  | 5 | 5（乡村振兴局） |  | 653 | 增长农民人均纯收入 | 金席江 | 2021
171 |  |  |  | 人居环境整治 | 乡村振兴局 | 小东港村2组安置点 |  | 3 | 3（乡村振兴局） |  | 224 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
172 |  |  |  | 晒谷场硬化 | 乡村振兴局 | 小东港村3组 |  | 8 | 8（乡村振兴局） |  | 167 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
173 |  |  |  | 水毁道路维修 | 乡村振兴局 | 小东港村5-8组 |  | 8 | 8（乡村振兴局） |  | 537 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
174 |  |  |  | 水毁河堤修复 | 水利局 | 小东港村7组泗水屋 |  | 9 | 9（水利局） |  | 388 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
175 |  |  |  | 水圳维修 | 水利局 | 小东港村1组汤家墩 |  | 5 | 5（水利局） |  | 299 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
176 |  |  |  | 高堤河河堤水毁修复 | 水利局 | 小东港村4组 |  | 38 | 38（水利局） |  | 355 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
177 |  |  |  | 高堤河河堤水毁修复 | 水利局 | 小东港村5组 |  | 10 | 10（水利局） |  | 405 | 提高村民生活环境 | 金席江 | 2021
178 |  | 小沙坪 | 贫困村 | 水毁砌堤 | 小沙坪村委会 | 3.4组 | 砌堤长80米高2.5米宽0.8米底宽（1*1米） | 9 | 9 |  | 800 | 砌堤长80米高2.5米宽0.8米底宽（1*1米） | 金时敏 | 2021
179 |  |  |  | 河堤建设 | 小沙坪村委会 | 5组 | 砌堤3处（1）25*3.5*0.7（2）26*3.5*0.7（3）30*3.5*0.7 | 8 | 8 |  | 300 | 砌堤3处（1）25*3.5*0.7（2）26*3.5*0.7（3）30*3.5*0.7 | 金时敏 | 2022
180 |  |  |  | 河堤护砌 | 小沙坪村委会 | 9组石桥边 | 护砌堤80*2.5*0.6 | 5 | 5 |  | 150 | 护砌堤80*2.5*0.6 | 金时敏 | 2022
181 |  |  |  | 水渠维修 | 小沙坪村委会 | 9组 | 维修水渠长260米*宽0.7米*高0.5米 | 10 | 10 |  | 312 | 维修水渠长260米*宽0.7米*高0.5米 | 金时敏 | 2024
182 |  |  |  | 水渠维修 | 小沙坪村委会 | 10组 | 维修水渠长300米*2*宽0.7米*高1.5米 | 10 | 10 |  | 210 | 维修水渠长300米*2*宽0.7米*高1.5米 | 金时敏 | 2023
183 |  |  |  | 塘坝涵管维修 | 小沙坪村委会 | 11组 | 塘坝加固280方涵管疏通安装60米清淤400立方 | 8 | 8 |  | 208 | 塘坝加固280方涵管疏通安装60米清淤400立方 | 金时敏 | 2021
184 |  |  |  | 高邦塘涵管维修 | 小沙坪村委会 | 10组14组 | 塘坝加固400米清淤600立方 | 9 | 9 |  | 400 | 塘坝加固400米清淤600立方 | 金时敏 | 2025
185 |  |  |  | 当家塘维修 | 小沙坪村委会 | 13组 | 塘坝加固 | 5 | 5 |  | 300 | 塘坝加固 | 金时敏 | 2022
186 |  |  |  | 公路硬化 | 小沙坪村委会 | 13组 | 道路硬化长300米*4.5米宽 | 10 | 10 |  | 300 | 道路硬化长300米*4.5米宽 | 金时敏 | 2022
187 |  |  |  | 公路硬化 | 小沙坪村委会 | 9组铺上 | 道路硬化长350米*3.5米宽 | 10 | 10 |  | 300 | 道路硬化长350米*3.5米宽 | 金时敏 | 2023
188 |  |  |  | 河堤护砌 | 小沙坪村委会 | 2组3组 | 长800米*宽0.8米*高2.5米 | 10 | 10 |  | 350 | 长800米*宽0.8米*高2.5米 | 金时敏 | 2023
189 |  |  |  | 当家塘 | 小沙坪村委会 | 1组 | 维修塘堤300立方清淤500立方 | 8 | 8 |  | 180 | 维修塘堤300立方清淤500立方 | 金时敏 | 2022
190 |  |  |  | 河道清理 | 小沙坪村委会 | 7组下坑口 | 50米路堤维修 | 3 | 3 |  | 180 | 50米路堤维修 | 金时敏 | 2022
191 |  |  |  | 拦水堰 | 小沙坪村委会 | 1至5组大梅河 | 长4000米河道清理 | 10 | 10 |  | 920 | 长4000米河道清理 | 金时敏 | 2022
192 |  |  |  | 小桥修建 | 小沙坪村委会 | 5组占家 | 长15米宽4.5米的桥梁 | 8 | 8 |  | 120 | 长15米宽4.5米的桥梁 | 金时敏 | 2022
193 |  |  |  | 农田水渠修建 | 小沙坪村委会 | 11组 | 长400米宽0.7米高0.5米 | 10 | 10 |  | 192 | 长400米宽0.7米高0.5米 | 金时敏 | 2025
194 |  | 游家村 | 否 | 发展中药材基地（发展村集体经济） |  | 游家村7组 | 中药材基地100亩，药材基地排水沟800余米沙石浆砌 | 130 | 130 |  | 3100 | 增长农民人均纯收入 | 庞亚妮 | 2021年-2021年12月
195 |  |  |  | 沙堤堰维修 |  | 游家村8组 | 高堤河堰70米 | 100 | 100 |  | 1426 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
196 |  |  |  | 涵管维修，沙石浆砌 |  | 游家村8组 | 高6.5米、宽2.6米、长16米 | 5 | 5 |  | 1426 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2021年12月
197 |  |  |  | 群众活动中心扩建 |  | 游家村6组 | 面积380平方米 花池、绿化 | 120 | 120 |  | 3100 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
198 |  |  |  | 太阳能路灯 |  | 全村 | 新建太阳能路灯150盏，太阳能灯100盏. | 20 | 20 |  | 3100 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
199 |  |  |  | 饮水管维修 |  | 游家村1组、6组、8组、9组、10组 | 饮水管维修8000余米， 水压泵1台 | 40 | 40 |  | 2160 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
200 |  |  |  | 河堤加宽加固维修 |  | 游家村8组、9组.10组 | 河堤修筑1500余米 | 70 | 70 |  | 1450 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
201 |  |  |  | 环境整治沿路景点打造 |  | 全村 | 对S246省道环境整治两侧配套栽种绿化苗木 | 60 | 60 |  | 556 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
202 |  |  |  | 到户路面硬化 |  | 游家村1组、2组、3组 | 到户断头路硬化 | 30 | 30 |  | 1195 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
203 |  |  |  | 排水灌溉水渠工程 |  | 游家村2组、6组 7组，9组、10组 | 排水灌溉水渠圳渠2600余米，新建灌溉水渠800米 | 55 | 55 |  | 1340 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
204 |  |  |  | 全村安全饮水 |  | 游家村4组.5组.6组. 7组.8组.9组.10组 | 自来水蓄水池提升，水压泵1台 | 20 | 20 |  | 2523 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
205 |  |  |  | 河堤景观公园 |  | 6组 | 村委会门前1200余平方米 河堤景观绿化 美化打造 | 80 | 80 |  | 3100 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
206 |  |  |  | 一河两岸村组级循环路 |  | 4组至7组 | 新建村组级公路800余米，绿化 | 200 | 200 |  | 3100 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
207 |  |  |  | 村庄整治 |  | 3组 | 污水排水沟维修1700米， 垃圾分类亭10个，庭院美化，亮化 | 45 | 45 |  | 320 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
208 |  |  |  | 养殖基地 |  | 游家村7组 | 生态养羊 | 20 | 20 |  | 3100 | 增长农民人均纯收入 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
209 |  |  |  | 文化广场场地硬化 |  | 游家村4组 | 文化广场硬化820㎡， 文化广场健身器材、 花池绿化 | 30 | 30 |  | 407 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
210 |  |  |  | 发展旅游业 |  | 游家村1组 | 抢水崖至朝阳洞种植樱花 | 150 | 150 |  | 3100 | 增长农民人均纯收入 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
211 |  |  |  | 文化广场场地硬化 |  | 游家村2组 | 文化广场硬化630平方米 文化广场健身器材 花池绿化 | 20 | 20 |  | 248 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
212 |  |  |  | 河堤治理 |  | 游家村2组 | 鸡冠谭河堤治理打造1000米. | 200 | 200 |  | 248 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
213 |  |  |  | 产业发展路面硬化 |  | 沙堤贩 谢家湾贩 | 产业发展路长2800米，宽3米 | 70 | 70 |  | 2340 | 增长农民人均纯收入 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
214 |  |  |  | 村湾墙体绘画 |  | 2组5组 | 墙体刮白 墙体绘画 | 40 | 40 |  | 1530 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
215 |  |  |  | 水果基地种植（发展村集体经济） |  | 7组 | 种植水果20亩 | 35 | 35 |  | 3100 | 增长农民人均纯收入 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
216 |  |  |  | 文化广场 |  | 3组 | 3组文化广场建设 | 30 | 30 |  | 368 | 提高村民生活环境 | 庞亚妮 | 2021年-2025年
217 |  | 洞泉村 | 贫困村 | 发展中药材基地（发展村集体经济） |  | 洞泉村四组 | 拟扩建中药材基地180亩 | 150 | 150 |  | 1947 | 增长农民人均纯收入 | 程清兵 | 2021-2022年
218 |  |  |  | 发展生态黑木耳种植（发展村集体经济） |  | 洞泉村二、三组 | 拟发展黑木耳50亩 | 130 | 130 |  | 1947 | 增长农民人均纯收入 | 程清兵 | 2021-2023年
219 |  |  |  | 水果基地种植（发展村集体经济） |  | 洞泉村一、二组 | 种植精品水果40亩 | 35 | 35 |  | 1947 | 增长农民人均纯收入 | 程清兵 | 2021-2023年
220 |  |  |  | “希望”食品厂（村集体经济建设项目） |  | 洞泉村原老小学 | 在洞泉村老小学院内配套改建3000㎡食品厂一座 | 75 | 75 |  | 1947 | 增长农民人均纯收入 | 程清兵 | 2022-2024年
221 |  |  |  | 发展旅游业（村级集体经济） |  | 全村 | 修建休闲垂钓区10亩，建设休闲亭子5个，民宿住宿房20套 | 150 | 150 |  | 1947 | 增长农民人均纯收入 | 程清兵 | 2022-2025年
222 |  |  |  | 高山种养基地 |  | 洞泉村四组 | 种养殖新修土路长3公里、宽5米、排水沟3公里（生态养鸡厂年出栏2万余只、生态养羊年出栏150余头、生态养牛年出栏40头、油茶种植基地500亩） | 20 | 20 |  | 1947 | 增长农民人均纯收入 | 程清兵 | 2022-2025年
223 |  |  |  | 改造人行道 |  | 村二、三组（中心幼儿园至洞泉小学新校区） | 铺设人行道1350平方（碾压、平整、垫层、铺设火烧板），路沿石90米。 | 18.9 | 18.9 |  | 1088 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021年
224 |  |  |  | 文化广场 |  | 洞泉村三组 | 1、文化广场硬化980㎡；广场两边砖砌护砌长80米×宽0.5米×高0.8米；文化广场健身器材、花池绿化等； 2、文化广场硬化长23米×宽15米；文化广场健身器材、花池绿化等； 3、文化广场健身器材；健身器材、花池绿化等； | 30 | 30 |  | 510 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021年
225 |  |  |  | 屋场组级公路扩宽硬化 |  | 洞泉村三组 | 1、硬化长320米×宽（0.8-1.5米不等），砖砌护边长320米×宽0.4米×高0.6米； 2、排污水沟长180米 | 8 | 8 |  | 510 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021年
226 |  |  |  | 农民小公园 |  | 洞泉村二、三组 | 填土3500m³,砌石1200m³ | 48 | 48 |  | 1088 | 提高村民生活环境 |  | 2021年
227 |  |  |  | 农民小公园 |  | 洞泉村二、三组 | 铺设游行道2500㎡（长1000米，宽2.5米），绿化1200㎡，景观点造型2处， | 90 | 90 |  |  | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021年
228 |  |  |  | 村庄整治项目建设 |  | 洞泉村一、二、三、四组 | 1、污水排水沟1000余m，垃圾分类亭15个，特色围墙打造3500余m，庭院绿化12000余㎡，组级公路旁绿化5000㎡红色文化墙3000余㎡，老年人休闲活动场所2处 | 650 | 650 |  | 1947 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
229 |  |  |  | 生产广场硬化 |  | 洞泉村一、二、三、四组 | 生产广场4个，硬化面积400㎡/个 | 20 | 20 |  | 1947 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2022-2024年
230 |  |  |  | 饮水工程 |  | 洞泉村一组 | 新建150m³的人畜饮水池1个，铺设自来水管7000余米。 | 30 | 30 |  | 625 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2022-2023年
231 |  |  |  | 新建大型排水泵站 |  | 洞泉村一、二组 | 新建大型排水泵站1个，村产业园新修水渠300米，维修水渠1000米（高1米×宽0.7米） | 60 | 60 |  | 1088 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
232 |  |  |  | 洞泉生产便道项目建设 |  | 洞泉村一、二、三组 | 硬化一、二、三组生产便道4公里， | 120 | 120 |  | 1584 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
233 |  |  |  | 新修通组道路 |  | 洞泉村二、三组学区后面 | 新修二、三组连接道路650米（砌石长300米，宽1.2米，高2.3米；道路硬化长650米×宽4米×厚0.18米）小桥1座（长10米×宽4米）。 | 55 | 55 |  | 982 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
234 |  |  |  | 防汛通道建设工程 |  | 洞泉村一、二、三组 | 土方回填加高长2.7公里、宽5米、厚0.8米；硬化长2.7公里、宽4米、厚0.18米 | 130 | 130 |  | 1584 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
235 |  |  |  | 防汛河堤加固 |  | 洞泉村一、二、三组 | 防汛河堤加固维修1000米（浆砌石高2.1米×宽1.2米） | 150 | 150 |  | 1584 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
236 |  |  |  | 新建污水处理池 |  | 洞泉村一、二、三组 | 在村一、二、三组新建集中污水处理池3个，铺设排污水管道1300余米 | 90 | 90 |  | 1584 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
237 |  |  |  | 洞泉村风貌塑造工程 |  | 村246省道沿线 | 沿主干道，规范风貌塑造13000平方米 | 400 | 400 |  | 1947 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
238 |  |  |  | 安装太阳能路灯 |  | 全村7个自然湾 | 预计需安装300盏 | 90 | 90 |  | 1947 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
239 |  |  |  | 塘堰维修 |  | 洞泉村一、四组 | 维修堰1座，水塘5口 | 25 | 25 |  | 962 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
240 |  |  |  | 村湾墙体绘画 |  | 洞泉村三组 | 1、部分墙体刮白2200㎡ 2、部分墙体绘画450㎡ | 10 | 10 |  | 510 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021年7月--2021年12月
241 |  |  |  | 屋堂进出口美化、亮化 |  | 洞泉村三组 | 景观石造型、花池、绿化 | 12.9 | 12.9 |  | 510 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021年7月--2021年12月
242 |  |  |  | 古屋打造 |  | 洞泉村四组（黄泥塘古屋） | 维修翻新改建 | 40 | 40 |  | 286 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
243 |  |  |  | 村组公路扩宽 |  | 洞泉村四组 | 扩宽硬化长5公里、宽2米、厚0.18米 | 120 | 120 |  | 286 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
244 |  |  |  | 新建敬老院 |  | 洞泉村 | 占地面积3000平方米、建筑面积600平方米。 | 90 | 90 |  | 1947 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
245 |  |  |  | 排水灌溉水渠工程 |  | 全村 | 新修排水灌溉水渠900余米，维修灌溉水渠8000余米。 | 52 | 52 |  | 1947 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
246 |  |  |  | 水位水体改造工程 |  | 洞泉村一、三组 | 改造水位水体2处，约900平方余米 | 70 | 70 |  | 1162 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
247 |  |  |  | 新建文化大礼堂 |  | 洞泉村一组 | 占地面积1000平方米、建筑面积500平方米。 | 100 | 100 |  | 608 | 提高村民生活环境 | 程清兵 | 2021-2025年
249 |  | 油榨村 | 贫困村 | 文化广场新建、环境打造 | 乡村振兴局 | 油榨村三组 |  | 80 | 80（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
250 |  |  |  | 太阳能路灯 | 乡村振兴局 | 油榨村一组至九组路段 |  | 30 | 30（乡村振兴局） |  | 1-9组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
251 |  |  |  | 新修水渠 | 乡村振兴局 | 油榨村七组（长800米） |  | 20 | 20（乡村振兴局） |  | 七组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
252 |  |  |  | 水毁工程 | 乡村振兴局 | 油榨村五组太平坑（长200米） |  | 10 | 10（乡村振兴局） |  | 五组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
253 |  |  |  | 全村河道清淤 | 水利局 | 油榨村全村 |  | 20 | 20（水利局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
254 |  |  |  | 人居环境改造 | 乡村振兴局 | 油榨村全村 |  | 300 | 300（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
255 |  |  |  | 全村河堤维修 | 水利局 | 油榨村全村 |  | 3000 | 3000（水利局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
256 |  |  |  | 广场景点打造、新建文化大舞台 | 乡村振兴局 | 油榨村十组 |  | 80 | 80（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
257 |  |  |  | 燕子头水库维修 | 水利局 | 油榨村八组 |  | 40 | 40（水利局） |  | 油榨村八组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
258 |  |  |  | 一组皮窝嘴堰维修 | 水利局 | 油榨村一组 |  | 20 | 20（水利局） |  | 一组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
259 |  |  |  | 4组水沟维修1000米 | 乡村振兴局 | 油榨村四组 |  | 20 | 20（乡村振兴局） |  | 4组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
260 |  |  |  | 仁康生态园产业发展 | 乡村振兴局 | 油榨村五组 |  | 200 | 200（乡村振兴局） |  | 4组村民 | 增长农民人均纯收入 | 姜银萍 | 2022-2025
261 |  |  |  | 水毁工程 | 乡村振兴局 | 油榨村十二组（长200米） |  | 10 | 10（乡村振兴局） |  | 12组村民 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2022-2025
262 |  |  |  | 油榨美丽村湾建设 | 乡村振兴局 | 油榨村13组 | 在建 | 250 | 250（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2021
263 |  |  |  | 新敬湾美丽乡村建设 | 乡村振兴局 | 油榨村8组 | 已竣工、已审计 | 120 | 120（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2021
264 |  |  |  | 村委会改扩建 | 乡村振兴局 | 油榨村9组 | 在建 | 50 | 50（乡村振兴局） |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 姜银萍 | 2021
265 |  | 畈上村 | 否 | 道路新建 |  | 沙洲港至楼下边 | 路基填充，硬化路长300米，宽5米。 | 35 | 35 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年-2023年
266 |  |  |  | 桥梁新建 |  | 北岸山门前河上 | 石拱桥维修。 | 5 | 5 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年
267 |  |  |  | 道路新建 |  | 横堤水库至潘家 | 路长5公里，宽5米硬化。 | 300 | 300 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年
268 |  |  |  | 安全饮水工程 |  | 木鱼山 | 水塔150立方米，水管、电杆、电线。 | 210 | 210 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年
269 |  |  |  | 泄洪港整改 |  | 北岸山 | 疏通河道1.6千米，两边河堤砌石。 | 200 | 200 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年
270 |  |  |  | 水圳维修 |  | 新屋门前 | 维修水圳长260米浆砌石。 | 10 | 10 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年-2023年
271 |  |  |  | 水圳整改 |  | 中洲畈 | 疏通水圳，浆砌石长300米。 | 30 | 30 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年-2023年
272 |  |  |  | 道路加宽 |  | 老村委会门前 | 公路加宽1米，长100米。 | 8 | 8 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年-2023年
273 |  |  |  | 老圳修建 |  | 大畈上 | 长3000米。 | 650 | 650 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2023年-2024年
274 |  |  |  | 桥梁新建 |  | 横堤水库溢洪道 | 防洪桥长10米，宽5米。 | 14 | 14 |  | 全村 | 提高村民生活环境 | 庞和久 | 2022年