## Sheet1
附表：1
2020年度崇阳县整合财政资金实施专项扶贫项目计划表
单位：
序号 | 乡镇 | 村 | 是否为贫困村或非贫困重点村 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 本年度建设规模 | 本年度主要工作量 | 投入资金总额（万元） |  |  | 责任人 | 进度安排
[9 empty] | 小计 | 扶贫资金 | 其它
合计 | [8 empty] | 116 | 100 | 16
1 | 沙坪镇 | 庙铺村 | 是 | 河堤维修 | 庙铺村村委会 | 1组石咀段、谢坪段 | 浆砌护堤长60m、高2-3m、宽0.6-0.8m | 浆砌护堤140m³ | 6 | 6 | 0 | 龚火龙 | 2020年
2 | 沙坪镇 | 进口村 | 是 | 道路拓宽、护砌 | 进口村村委会 | 10组 | 道路拓宽600m | 护砌道路长600m，回填土方长600m、宽1m | 6 | 6 | 0 | 黄志刚 | 2020年
3 | 沙坪镇 | 枫树村 | 是 | 产业道路 | 枫树村村委会 | 1组 | 长1800m、宽6m | 挖机整理路基、架设涵管及石子铺设路面长1.8公里、宽6m | 20 | 15 | 5 | 邓继明 | 2020年
4 | 沙坪镇 | 黄茆村 | 是 | 渠道维修 | 黄茆村村委会 | 3组 | 清淤维修硬化长240m、宽0.4m、高1m | 清淤维修渠道、三面光 | 10 | 10 | 0 | 杨进良 | 2020年
5 | 沙坪镇 | 古城村 | 否 | 产业道路 | 古城村村委会 | 8组 | 配套道路为长650m、宽4m、土建工程及路基铺垫 | 完成土建工程及路基铺垫 | 5 | 5 | 0 | 何光辉 | 2020年
6 | 沙坪镇 | 古城村 | 否 | 水渠硬化 | 古城村村委会 | 11组 | 水渠硬化长328m、高50厘m、宽40厘m | 完成水渠硬化工程 | 4 | 4 | 0 | 何光辉 | 2020年
7 | 沙坪镇 | 沙坪村 | 否 | 水渠石砌 | 沙坪村村委会 | 14组 | 水渠石砌长400m | 400m水渠石砌 | 12 | 9 | 3 | 胡虎须 | 2020年
8 | 沙坪镇 | 泉湖村 | 否 | 水渠硬化 | 泉湖村村委会 | 4组 | 水渠长700m、宽0.6-0.8m、高0.6-1m | (0.6m、0.6m)水渠硬化350m、(0.8m、1m)水渠硬化350m | 13 | 9 | 4 | 刘庆甫 | 2020年
9 | 沙坪镇 | 石坳村 | 否 | 河堤硬化 | 石坳村村委会 | 1组 卜树脚 | 长130m、高2.5m、宽0.8m | 完成河堤硬化、130m、高2.5m、宽0.8m | 7.5 | 7.5 | 0 | 黄海兵 | 2020年
10 | 沙坪镇 | 东关村 | 否 | 中药材基地 | 东关村村委会 | 4、5组 | 60亩 | 1.土地流转、2.整地、3.购买栽种药材苗 | 20 | 16 | 4 | 龚拥军 | 2020年
11 | 沙坪镇 | 堰市村 | 否 | 水圳建设 | 堰市村村委会 | 1组 | 长250m、宽50cm、高50cm | 砖砌二四墙三面光 | 4 | 4 | 0 | 张志武 | 2020年
12 | 沙坪镇 | 码头村 | 否 | 水渠维修 | 码头村村委会 | 5组港背 | 长600m、宽50cm、高50cm | 砖砌二四墙三面光 | 8.5 | 8.5 | 0 | 吴焕军 | 2020年