## Sheet1
附件1
2022年省级重点项目申报情况汇总表
填报单位：崇阳县发展和改革局
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设 性质 | 建设 地点 | 审批文件 | 规模及主要建设内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 累计完成投资 | 年度计划投资 | 年度主要任务 | 计划开工时间 | 项目分类 | 投资领域 | 投资来源
| 合计（6项） | [6 empty] | 876000 | 189979 | 120000
| 一、新建项目 （3项） | [6 empty] | 400000 | 1600 | 60000
1 | 湖北众创灯具制造生产线 | 崇阳崇越实业有限公司 | 新建 | 咸宁市崇阳县 | 2111-421223-04-01-431519 | 总建筑面积238000平方米，其中厂房及车间193000平方米，综合楼及其它附属楼45000平方米。新上灯具照明生产线20条，购置设备120台（套），年产LED智能灯具5000万件 | 2022-2025 | 200000 | 500 | 20000 | 完成土石方平整、桩基工程及部分主体工程建设 | 2022-01-01 | 计划 新开工 | 重大产业发展类 | 企业自筹
2 | 青山茶香洞天旅游开发 | 崇阳县青祥城乡建设投资开发有限公司 | 新建 | 咸宁市崇阳县 | 2112-421223-04-01-161618 | 总建筑面积30000平方米，主要建设内容：游客服务中心、教育研学基地、茶香博物馆、茶香水世界、茶趣游乐园、春晖生态养老庄园、大眼泉洞藏酒庄园、休闲民宿、垂钓池、现代采摘园，配套建设旅游设施和基础服务设施。 | 2022-2025 | 100000 | 700 | 20000 | 建设完成大眼泉洞藏酒庄园、大眼泉洞隧道新建工程、溶洞中灯光设计、生态茶园基地及茶叶加工厂房、办公楼、宿舍楼等 | 2022-02-01 | 计划 新开工 | 重大产业发展类 | 企业自筹
3 | 七彩药王谷产业园项目 | 湖北聚草康农业科技有限公司 | 新建 | 咸宁市崇阳县 | 2112-421223-04-01-443533 | 种植中药材6000亩，种苗培育基地400亩，建设中药材加工车间、功能饮料厂房、食品生产车间10820平方米；中医文化馆，养生馆、生态停车场、展示厅23400平方米等，购置设备全自动生产线五条，年产中药材成品10000吨。 | 2022-2024 | 100000 | 400 | 20000 | 种植中药6000亩，种苗培育基300亩，建设中药材加工车间20OO平方米 | 2022-01-01 | 计划 新开工 | 重大产业发展类 | 企业自筹
| 二、续建项目 （3项） | [6 empty] | 476000 | 188379 | 60000
1 | 崇阳县100万头生猪全产业链建设项目 | 咸宁正大农牧食品有限公司 | 新建 | 咸宁市崇阳县 | 2018-421223-03-03-012226 | 建设年出栏100万头生猪养殖基地，年产18万吨饲料厂，100万头生猪屠宰分割生产线和10万吨熟食品加工厂，冷冻库5000立方米，气调冷藏库5000立方米，购置冷链物流车20台。 | 2021-2024 | 200000 | 157669 | 20000 | 建设完成屠宰食品厂规划设计、土石方平整、桩基工程及大部分主体工程等 | 2021-01-01 | 续建 | 重大产业发展类 | 企业自筹
2 | 湖北润阳石灰石深加工绿色产业链项目 | 湖北润阳新材料科技有限公司 | 新建 | 咸宁市崇阳县 | 2108-421223-04-01-531655 | 建设用地500亩，总建筑面积19万平方米。第1期配置原料矿山1座，建设氧化钙生产线4条、骨料生产线2条、供变电及道路等基础设施，年产活性氧化钙100万吨。第2期建设纳米碳酸钙生产线6条，年产纳米碳酸钙60万吨。 | 2021-2024 | 156000 | 6760 | 20000 | 工业场地基础工程基本完工，供变电设施进入施工，专用运输道路进入施工，订购设备190台（套） | 2021-04-01 | 续建 | 重大产业发展类 | 企业自筹
3 | 大泉洞旅游风景区升级改造 | 湖北鼎誉文化旅游开发有限公司 | 新建 | 咸宁市崇阳县 | 2019-421223-90-03-045172 | 溶洞拓展8000米，其中玻璃桥和吊桥各200米、栈道7600米；安装防护栏8000米；建设地质博物馆500㎡、溶洞音乐酒吧550㎡、光影隧道700米、峡谷电梯150米，溶洞酒店15000㎡。 | 2020-2024 | 120000 | 23950 | 20000 | 完成大泉洞隧道新建工程；溶洞中灯光设计；完成项目检票大厅工程建设和游客中心、停车场以及配套相关基础设施，计划2022年10月份对外试营业。 | 2020-03-01 | 续建 | 重大产业发展类 | 企业自筹
填表说明： 1.建设地点具体到县市区，计划开工时间明确到月。 2.年度工作目标：计划新开工项目、续建项目主要填写形象进度计划，前期推进项目应明确完成关键要件的时间节点。 3.前期工作情况：填写相应事项批准文号。 4.行业分类：按照重大产业发展类（包括先进制造业、现代服务业和产业融合），重大基础设施类（包括交通运输类、能源类和水利类，其中交通运输类 具体到公路路网、铁路、水运航道、航空，能源类具体到电源、油气管道），生态文明建设类，社会民生保障类（包括市政设施类、社会事业类）准确填写。